## Generador - Tabla
Montero Orozco, Lucio Ramón, I.C. Responsable de Obra-188; EstructuriSta-002 |  |  | NÚMEROS GENERADORES
OBRA: | Perito obra, inst. estruct. diseño arq. y urbano, mecánica de suelos Infraestructura Vial en el Estado de Aguascalientes (Construcción de Paso a Desnivel en Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) con Av. Adolfo Ruíz Cortínes (Salida a Calvillo)) |  |  |  |  | No. Y TIPO DE ESTIMACIÓN: |  | 1 Ordinarios
UBICACIÓN: | Aguascalientes |  |  |  |  | PERIODO DEL: 30/DIC/2016 al 15/ENE/2017
NO. DE CONTRATO: | Vo.Bo.-0451-075-16
FOLIO GENERADOR
No. CONCEPTO | 1 | DESCRIPCIÓN | REVISION Y AVAL DE PROYECTO Y MEMORIAS DE CALCULO, GESTION Y FIRMA RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL TR MITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCI N, COORDINACION DE PERITOS ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL TR MITE (EN DONDE APLIQUE), COLOCAR UN LETRERO CON LOS DATOS DE LA OBRA, NOMBRE Y NUMERO DEL O LOS PERITOS.
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | ESTA ESTIMACION | ACUMULADO | POR ESTIMAR
1 | REVISION Y AVAL DE PROYECTO Y MEMORIAS DE CALCULO, GESTION Y FIRMA RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL TR MITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCI N, COORDINACION DE PERITOS ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL TR MITE (EN DONDE APLIQUE), COLOCAR UN LETRERO CON LOS DATOS DE LA OBRA, NOMBRE Y NUMERO DEL O LOS PERITOS. |  |  | REVISIÓN | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
FOLIO ESTIMACIÓN
ING. GERARDO ÁVALOS MACHADO |  |  |  | ING. LUCIO RAMÓN MONTERO OROZCO
SUPERVISOR SOP |  |  |  | CONTRATISTA

## Generador - Croquis
Montero Orozco, Lucio Ramón, I.C. Responsable de Obra-188; EstructuriSta-002 |  |  | NÚMEROS GENERADORES
OBRA: | Perito obra, inst. estruct. diseño arq. y urbano, mecánica de suelos Infraestructura Vial en el Estado de Aguascalientes (Construcción de Paso a Desnivel en Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) con Av. Adolfo Ruíz Cortínes (Salida a Calvillo)) |  |  |  | No. Y TIPO DE ESTIMACIÓN: |  | 1 Ordinarios
UBICACIÓN: | Aguascalientes |  |  |  | PERIODO DEL: 30/DIC/2016 al 15/ENE/2017
NO. DE CONTRATO: | Vo.Bo.-0451-075-16
FOLIO GENERADOR
No. CONCEPTO | 1 | DESCRIPCIÓN | REVISION Y AVAL DE PROYECTO Y MEMORIAS DE CALCULO, GESTION Y FIRMA RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL TR MITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCI N, COORDINACION DE PERITOS ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL TR MITE (EN DONDE APLIQUE), COLOCAR UN LETRERO CON LOS DATOS DE LA OBRA, NOMBRE Y NUMERO DEL O LOS PERITOS.
Simbología: | Paso a Desnivel en Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) con Av. Adolfo Ruíz Cortínes (Salida a Calvillo)
FOLIO ESTIMACIÓN
ING. GERARDO ÁVALOS MACHADO |  |  |  | ING. LUCIO RAMÓN MONTERO OROZCO
SUPERVISOR SOP |  |  |  | CONTRATISTA
Norte

## Generador - Fotografías
Montero Orozco, Lucio Ramón, I.C. Responsable de Obra-188; EstructuriSta-002 |  |  | NÚMEROS GENERADORES
OBRA: | Perito obra, inst. estruct. diseño arq. y urbano, mecánica de suelos Infraestructura Vial en el Estado de Aguascalientes (Construcción de Paso a Desnivel en Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) con Av. Adolfo Ruíz Cortínes (Salida a Calvillo)) |  |  |  | No. Y TIPO DE ESTIMACIÓN: |  | 1 Ordinarios
UBICACIÓN: | Aguascalientes |  |  |  | PERIODO DEL: 30/DIC/2016 al 15/ENE/2017
NO. DE CONTRATO: | Vo.Bo.-0451-075-16
FOLIO GENERADOR
No. CONCEPTO | 1 | DESCRIPCIÓN | REVISION Y AVAL DE PROYECTO Y MEMORIAS DE CALCULO, GESTION Y FIRMA RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL TR MITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCI N, COORDINACION DE PERITOS ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL TR MITE (EN DONDE APLIQUE), COLOCAR UN LETRERO CON LOS DATOS DE LA OBRA, NOMBRE Y NUMERO DEL O LOS PERITOS.
FOLIO ESTIMACIÓN
ING. GERARDO ÁVALOS MACHADO |  |  |  | ING. LUCIO RAMÓN MONTERO OROZCO
SUPERVISOR SOP |  |  |  | CONTRATISTA