## ESTIMACION
OBRA: | Perito obra, inst. estruct. diseño arq. y urbano, mecánica de suelos Infraestructura Vial en el Estado de Aguascalientes (Construcción de Paso a Desnivel en Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) con Av. Adolfo Ruíz Cortínes (Salida a Calvillo))
No. CONTRATO: | Vo.Bo.-0451-075-16
CONTRATISTA: | ING. LUCIO RAMÓN MONTERO OROZCO
SUPERVISOR: | ING. JUAN GERARDO ÁVALOS MACHADO
No. DE ESTIMACION: 1 ordinarios
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: Del 30 de Diciembre de 2016 al 15 de Enero de 2017
No. DE HOJAS DE GENERADORES: ___________
No. CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 | REVISION Y AVAL DE PROYECTO Y MEMORIAS DE CALCULO, GESTION Y FIRMA RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL TR MITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCI N, COORDINACION DE PERITOS ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL TR MITE (EN DONDE APLIQUE), COLOCAR UN LETRERO CON LOS DATOS DE LA OBRA, NOMBRE Y NUMERO DEL O LOS PERITOS. | REVIS | 1 | 30000 | 30000
|  |  |  | MONTO BASE | 30000
|  |  |  | AMORTIZACION DE ANTICIPO | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 30000
|  |  |  | IVA | 4800
|  |  |  | TOTAL | 34800
Hoja Resumen de Generadores
Código: SUBS-P02-PR03-R02 Área Responsable: Supervisión de Obra Emisión: Agosto 2014 No. y Fecha de Revisión: 03/ Ene 2018
CONTRATISTA ING. LUCIO RAMÓN MONTERO OROZCO
SUPERVISOR ING. GERARDO ÁVALOS MACHADO
JEFE DE DEPARTAMENTO JUAN LEONARDO RICHKARDAY

## Hoja2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION
FORMATO DE AVANCE SEMANAL
FECHA DE REPORTE :
OBRA :
SEMANA PROGRAMADA :
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:
FECHA DE ENTREGA DE PROYECTO:
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA DE TERMINO REAL:
IMPORTE DE CONTRATO:
AVANCE REAL :
AVANCE PROGRAMADO:
IMPORTE EJERCER :
FOTOS PARA INTERNET: |  | SI | ( ) | ACTUALIZADO
|  | NO | ( )
SUPERVISOR |  |  | REVISO COORDINADOR
| FIRMA |  |  | FIRMA
Vo.Bo. DIRECTOR DE MTTO. Y CONS. |  |  | REVISO JEFE DEL DEPTO.
| FIRMA |  |  | FIRMA